## Plan de Recursos Humanos
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Desplácese hacia la derecha y hacia abajo hasta la celda X32 para TABLA DINÁMICA |  |  |  | LAS HORAS DE ESFUERZO se rellenan automáticamente | RECURSOS | [12 empty] | MES
NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | MES | HORAS DE ESFUERZO | RECURSO 1 | RECURSO 2 | RECURSO 3 | RECURSO 4 | RECURSO 5 | RECURSO 6 | RECURSO 7 | RECURSO 8 | RECURSO 9 | RECURSO 10 | RECURSO 11 | RECURSO 12 | <---Inscriba el nombre o el ID de miembro del equipo | ENERO
TAREA 1 | 2022-01-16 | 2022-01-21 | ENERO |  |  | 6 | 20 | 25 | 0.5 | [7 empty] | <---Intar horas individuales por recurso y por tarea | FEB
TAREA 2 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | ENERO |  |  |  |  | 11 | 3 | 0.5 | [6 empty] | * Los totales por hora se calcularán en HORAS DE ESFUERZO para cada tarea | MA
TAREA 3 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | ENERO |  | 16 | 2 | [11 empty] | ABR
TAREA 4 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | ENERO |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | MAYO
TAREA 5 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | ENERO |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | JUN
TAREA 6 | 2022-01-27 | 2022-01-29 | ENERO | [5 empty] | 4 | [8 empty] | JUL
TAREA 7 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | ENERO | [6 empty] | 16 | 16 | 16 | 8 |  |  |  |  | AGOSTO
TAREA 8 | 2022-02-05 | 2022-02-09 | FEB | [8 empty] | 12 |  | 40 | 40 |  |  | SEPT
TAREA 9 | 2022-01-28 | 2022-02-05 | FEB |  | 8 | [10 empty] | 20 |  | OCT
TAREA 10 | 2022-02-04 | 2022-02-06 | FEB |  |  | 5 | 14 | [10 empty] | NOV
TAREA 11 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | FEB |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | DIC
TAREA 12 | 2022-02-09 | 2022-02-12 | FEB | [5 empty] | 20 |  | 24 | 8
TAREA 13 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | FEB |  | 8 | [6 empty] | 8
TAREA 14 | 2022-02-05 | 2022-02-17 | FEB |  |  | 8 | [5 empty] | 8
TAREA 15 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | FEB |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8
TAREA 16 | 2022-02-18 | 2022-02-26 | FEB |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 8
TAREA 17 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | FEB | [5 empty] | 10 |  |  |  | 8
TAREA 18 | 2022-02-24 | 2022-02-27 | FEB | [6 empty] | 8 |  |  | 8
TAREA 19 | 2022-03-01 | 2022-03-05 | MA | [7 empty] | 8 |  | 8
TAREA 20 | 2022-03-02 | 2022-03-20 | MA | [8 empty] | 40 |  | 24 | 40
TAREA 21 | 2022-03-03 | 2022-03-12 | MA | [9 empty] | 8 |  |  | 40
TAREA 22 | 2022-03-04 | 2022-03-20 | MA | [5 empty] | 20
TAREA 23 | 2022-03-08 | 2022-03-25 | MA | [6 empty] | 20
TAREA 24 | 2022-03-20 | 2022-03-26 | MA | [7 empty] | 20
TAREA 25 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | MA | [8 empty] | 20 | 8 | 8 | 8
TAREA 26 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | MA |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
HORAS POR RECURSO
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | [18 empty] | TABLA DINÁMICA
Etiquetas de columna
[19 empty] | Valores | ENERO | FEB | MA | Total general
[19 empty] | Suma del RECURSO 1 | 16 | 16 | 24 | 56
[19 empty] | Suma del RECURSO 2 | 8 | 13 | 24 | 45
[19 empty] | Suma del RECURSO 3 | 20.5 | 24 | 24 | 68.5
[19 empty] | Suma del RECURSO 4 | 38 | 40 | 24 | 102
[19 empty] | Suma del RECURSO 5 | 7.5 | 30 | 20 | 57.5
[19 empty] | Suma del RECURSO 6 | 16.5 | 8 | 20 | 44.5
[19 empty] | Suma del RECURSO 7 | 16 | 24 | 52 | 92
[19 empty] | Suma del RECURSO 8 | 16 | 52 | 84 | 152
[19 empty] | Suma del RECURSO 9 | 8 | 16 | 48 | 72
[19 empty] | Suma del RECURSO 10 |  | 40 | 56 | 96
[19 empty] | Suma del RECURSO 11 |  | 40 | 72 | 112
[19 empty] | Suma del RECURSO 12 |  | 20 | 40 | 60

## lan de Recursos Humanos - BLANK
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Desplácese hacia la derecha y hacia abajo hasta la celda X32 para TABLA DINÁMICA |  |  |  | LAS HORAS DE ESFUERZO se rellenan automáticamente | RECURSOS | [12 empty] | MES
NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | MES | HORAS DE ESFUERZO | RECURSO 1 | RECURSO 2 | RECURSO 3 | RECURSO 4 | RECURSO 5 | RECURSO 6 | RECURSO 7 | RECURSO 8 | RECURSO 9 | RECURSO 10 | RECURSO 11 | RECURSO 12 | <---Inscriba el nombre o el ID de miembro del equipo | ENERO
[17 empty] | <---Intar horas individuales por recurso y por tarea | FEB
[17 empty] | * Los totales por hora se calcularán en HORAS DE ESFUERZO para cada tarea | MA
ABR
MAYO
JUN
JUL
AGOSTO
SEPT
OCT
NOV
DIC
HORAS POR RECURSO
TABLA DINÁMICA
Etiquetas de columna
[19 empty] | Valores | (en blanco) | Total general
Suma del RECURSO 1
Suma del RECURSO 2
Suma del RECURSO 3
Suma del RECURSO 4
Suma del RECURSO 5
Suma del RECURSO 6
Suma del RECURSO 7
Suma del RECURSO 8
Suma del RECURSO 9
Suma del RECURSO 10
Suma del RECURSO 11
Suma del RECURSO 12

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.